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Карачаевского городского округа 
М.М. Урусов
Дорожная карта по реализации мероприятий в рамках комплексного развития территории 
в г. Карачаевске (КРТ «Карачаевск ул. Крымшамхалова, 36»)
	№ п/п
	Наименование работ
	Результат проведённых мероприятий
	Ответственное лицо
	Срок

	1.
	Сведения из ЕГРН
Кадастровые работы кадастрового инженера
	Выписки из ЕГРН

Сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей КРТ, перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу (топографическая съёмка)
	Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа
	31.05.2022

	2.
	Подготовка проекта решения о КРТ и его опубликование, согласование с Минстроем КЧР
	Проект постановления Администрации Карачаевского городского округа
	Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа
	15.06.2022

	3.
	Проведение мероприятий связанных с внесением изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки Карачаевского городского округа с целью перевода земельного участка подлежащего КРТ в зону Ж-2
	Решение Думы Карачаевского городского округа «О внесении изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки Карачаевского городского округа 
	Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа
	01.09.2022

	4.
	Проведение работ по разработке предполагаемого архитектурно-градостроительного проекта с учётом благоустройства, инженерной и социальной инфраструктуры и т.д.
	Эскизный проект комплексного развития территории
	Инвестор, определённый по результатам проведения торгов, Администрации Карачаевского городского округа
	30.11.2022

	5.
	Принятие решения о КРТ «Карачаевск ул. Крымшамхалова, 36»
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа
	Администрации Карачаевского городского округа
	30.12.2022

	6.
	Проведение оценки для определения начальной цены аукциона или конкурса
	Результат оценки - начальная цена аукциона или конкурса
	Управление экономического развития, закупок и мобилизации доходов Администрации Карачаевского городского округа
	28.02.2023

	7.
	Официальное опубликование информационного сообщения о проведении аукциона или конкурса о КРТ «Карачаевск ул. Крымшамхалова, 36»
	Публикация в СМИ и на официальном портале Администрации Карачаевского городского округа
	Управление экономического развития, закупок и мобилизации доходов Администрации Карачаевского городского округа
	30.03.2023

	8.
	Проведение аукциона или конкурса в целях заключения договора о КРТ «Карачаевск ул. Крымшамхалова, 36»
	Итоговый протокол аукциона или конкурса
	Управление экономического развития, закупок и мобилизации доходов Администрации Карачаевского городского округа
	30.03.2023

	9.
	Заключение договора о КРТ «Карачаевск ул. Крымшамхалова, 36»
	Договор о комплексном развитии территории по итогам торгов
	Управление экономического развития, закупок и мобилизации доходов Администрации Карачаевского городского округа
	30.04.2023

	10.
	Подготовка и утверждение документации по планировке территории, а также при необходимости внесение изменений в генеральный план городского округа, правила землепользования и застройки
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
	Администрации Карачаевского городского округа (в лице Управления архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа) 
	30.06.2023

	11.
	Определение этапов реализации КРТ «Карачаевск ул. Крымшамхалова, 36» 
	Принятие соответствующих решений на уровне муниципального образования и их реализация в установленном действующим законодательством порядке
	Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа
	30.06.2023

	12.
	Оформление права муниципальной собственности на жилые помещения и земельный участок под МКД (снятие обременений права)
	Соответствующие записи в ЕГРН и выкуп собственности у граждан (либо передача в муниципалитет)
	Инвестор, определённый по результатам проведения торгов, Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа
	30.12.2023 

	13.
	Выполнение мероприятий, связанных с предоставлением земельных участков в соответствии с п.2.13 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ без проведения торгов на праве аренды с лицом, заключившим договор о КРТ.
	Предоставление земельных участков инвестору
	Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа
	30.01.2024 

	14.
	Выполнение мероприятий, связанных с архитектурно - строительным проектированием
	Архитектурный проект
	Инвестор, определённый по результатам проведения торгов 
	30.01.2024

	15.
	Выдача разрешительной документации на строительство объектов 
	Градостроительный план земельного участка и разрешение на строительство
	Уполномоченный орган Министерства строительства и ЖКХ карачаево-Черкесской Республики
	28.02.2024

	16.
	Выдача разрешительной документации на ввод в эксплуатацию объектов
	Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов реализации КРТ «Карачаевск ул. Крымшамхалова, 36»
	Уполномоченный орган Министерства строительства и ЖКХ карачаево-Черкесской Республики
	30.12.2026


